| ĐOÀN PHƯỜNG HÒA THUẬN TÂY CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN 5 TỐT *** Số 01/KH-CLBSV5T | Đà Nẵng, Ngày 19 tháng 06 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

(V/v Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp “ H5T START UP 2024 ” )

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2024 - 2025

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn - Hội; Đoàn thanh niên phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kết hợp cùng CLB Sinh Viên 5 Tốt DTU xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp “H5T START UP 2024”, cụ thể như sau:

- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  - MỤC ĐÍCH:

-	Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên của Đoàn phường Hòa Thuận Tây và  Câu lạc bộ Sinh Viên 5 Tốt DTU.

-	Tạo sân chơi bổ ích cho các doanh nhân trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, trải nghiệm thực tế trong việc lập dự án kinh doanh và có cơ hội trình bày, phát triển các ý tưởng kinh doanh đột phá, ứng dụng cộng nghệ mới nhất vào thực tiễn.

-	Cuộc thi tìm kiếm và tôn vinh những tác giả và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc.

-	Giúp đoàn viên, thanh niên quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội, có trách nhiệm với xã hội, môi trường.

  - YÊU CẦU:

-	Các hoạt động tổ chức phải đảm bảo nghiêm túc, khoa học, có nội dung phù hợp, hình thức đổi mới, sáng tạo; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên và tạo sự quan tâm của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

-	Đảm bảo phù hợp với đối tượng tham gia trong việc tìm hiểu về quá trình hoàn thành hồ sơ đạt danh hiệu Sinh Viên 5 Tốt.

- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, MỐC THỜI GIAN:

  - ĐỐI TƯỢNG:

-	Là đoàn viên, sinh viên trực thuộc Câu lạc bộ Sinh viên 5 Tốt và Đoàn Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  - NỘI DUNG:

  - Lĩnh vực dự thi:

-	Các nhóm lên ý tưởng, sáng tạo, tạo dựng về dự án hoặc sản phẩm mà nhóm cho là cần thiết và có tiềm năng phát triển lâu dài trong tương lai.

-	Ý tưởng về các nhóm chủ đề Start-up như sau :

    - Khởi nghiệp bền vững (Sustainable Entrepreneurship)

    - Khởi nghiệp xã hội (Social Entrepreneurship)

    - Khởi nghiệp xanh (Green Entrepreneurship)

    - Khởi nghiệp số (Digital Entrepreneurship)

    - Phát triển bền vững (Sustainable Development)

    - Bảo vệ và phục hồi môi trường (Protect and restore Environment)

-	Gợi ý các ứng dụng phần mềm, các sản phẩm liên đến các lĩnh vực phục vụ đời sống xã hội: Smart home, Smart Parking, sản phẩm tốt cho sức khỏe, sản phẩm tái chế,.v.v.

2.2.  Hình thức:

-	Thi Online: trong vòng thi sơ khảo và vòng thi tuyển chọn.

-	Thi Offline : vòng Chung kết

Địa điểm diễn ra Vòng chung kết: Hội trường tòa A - UBND phường Hòa Thuận Tây, 28 Nguyễn Khoái, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2.3. Thể lệ các vòng dự thi:

-	Cuộc thi sẽ diễn ra với 2 vòng thi: Vòng thi sơ khảo ý tưởng - tuyển chọn, Vòng chung kết.

    - Vòng thi sơ khảo  (23/06/2024 – 20/07/2024):

-	Các đội thi đăng ký dự thi tại: Link trên Fanpape CLB Sinh Viên 5 Tốt DTU  hoặc Fanpage Đoàn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

-	Hồ sơ tham gia dự thi trình bày ngắn gọn ý tưởng bao gồm: 1 file word (trình bày theo form hồ sơ mầu mà BTC đề ra) và 1 video ( dưới 6 phút )

    - Vòng thi tuyển chọn (22/07/2024 – 24/07/2024):

-	Tất cả các đội thi được tuyển chọn thông qua Vòng sơ khảo ý tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành Hồ sơ tham gia dự thi gửi về BTC bao gồm: 1 file Word (trình bày theo form hồ sơ mầu mà BTC đề ra), 1 file Powerpoint và 1 video (dưới 6 phút).

-	Tất cả các file nộp về BTC phải đảm bảo trình bày về 1 dự án mà các đội thi đã đăng kí tại Vòng sơ khảo ý tưởng.

-	Video thuyết trình (mỗi video tối đa 6 phút) giới thiệu nhóm và trình bày ý tưởng của mình. Video sẽ được đăng trên Fanpage của CLB Sinh Viên 5 Tốt.

-	Các Video gửi về BTC sẽ được đăng trên Page của CLB Sinh Viên 5 Tốt.

-	01 Đội thi có lượt tương tác cao nhất trong Vòng tuyển chọn sẽ được nhận Giải yêu thích nhất vào ngày diễn ra Vòng chung kết.

-	Tổng có 08 đội thi có ý tưởng ấn tượng do Ban Giám Khảo lựa chọn sẽ được vào Vòng chung kết.

    - Vòng chung kết (28/07/2024)

-	Địa điểm dự kiến diễn ra: Hội trường tòa A - UBND phường Hòa Thuận Tây, 28 Nguyễn Khoái, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

-	Các Video sẽ được trình chiếu vào ngày diễn ra vòng chung kết.

-	Các đội thi được lọt vào vòng chung kết sẽ lần lượt trình bày về dự án của mình.

-	Các phần dự thi xuất sắc được BGK đánh giá cao sẽ được công bố và trao giải.

-	Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải nhất: Tiền thưởng + Giấy Khen + lưu niệm

- 01 Giải nhì: Tiền thưởng + Giấy Khen + lưu niệm

- 01 Giải ba: Tiền thưởng + Giấy Khen + lưu niệm

- 02 Giải khuyến khích: Tiền thưởng + Giấy Khen + lưu niệm

- 01 Giải yêu thích nhất: Tiền thưởng + Giấy Khen + lưu niệm

  - Nội dung cam kết của các nhóm dự thi:

-	Các nhóm đăng kí tham gia cam kết tham gia đầy đủ tất cả các vòng của cuộc thi nếu được lựa chọn.

-	BTC được toàn quyền sử dụng hình ảnh, video thông tin của nhóm dự thi/dự án/sản phẩm cho hoạt động truyền thông.

-	Mọi khiếu nại liên quan đến cuộc thi, các nhóm dự thi phải khiếu nại trực tiếp với BTC thông qua hình thức email hoặc qua Fanpage CLB Sinh Viên 5 Tốt DTU. BTC sẽ là người quyết định cuối cùng.

-	Các nhóm có trách nhiệm tuân thủ điều lệ, không có các hành vi làm ảnh hưởng đến cuộc thi và BTC.

3. MỐC THỜI GIAN:

3.1 Thời gian đăng kí dự thi:

Thời gian thí sinh đăng ký dự thi: Từ ngày 23/06/2024 đến ngày 20/07/2024

Thời gian công bố các đội thi: Ngày 22/07/2024.

3.2. Thời gian diễn ra Vòng thi sơ khảo ý tưởng:

Thời gian gửi hồ sơ dự thi Vòng thi sơ khảo ý tưởng về BTC: Từ ngày 23/06/2024 đến ngày 20/07/2024

Thời gian Ban giám khảo chấm bài Vòng thi sơ khảo ý tưởng: Từ ngày 10/07/2024 đến ngày 21/07/2024

Thời gian công bố đội thi vượt qua Vòng thi sơ khảo ý tưởng: Ngày 21/07/2024

3.3. Thời gian diễn ra Vòng thi tuyển chọn:

Thời gian gửi hồ sơ (powerpoint) Vòng thi tuyển chọn: Trong ngày 22/07/2024

Thời gian tiến hành bình chọn trên Fanpage: Từ ngày 23/07/2023 đến ngày 25/07/2023.

Thời gian Ban giám khảo chấm bài: Từ ngày 23/07/2023 đến ngày 25/07/2023.

Thời gian công bố 08 đội vào chung kết: Ngày 26/07/2023.

3.4. Thời gian diễn ra Vòng Chung kết:

Thời gian diễn ra Vòng chung kết và công bố kết quả: Ngày 28/07/2024.

- YÊU CẦU ĐỐI TƯỢNG VỚI NGƯỜI DỰ THI:

-	Thành viên CLB Sinh viên 5 tốt DTU, Đoàn viên thanh niên và sinh viên đang sinh sống, công tác trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây.

-	Bài thi bắt buộc theo nhóm, số lượng 03 - 04 người.

-	Người dự thi cần đọc kĩ hướng dẫn của BTC và thực hiện đúng chỉ dẫn.

-	Bài dự thi phải làm theo đúng form mẫu cho sẵn của BTC.

- GIẢI THƯỞNG:

  - CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

-	Tất cả các bạn thí sinh tham gia đều được nhận giấy chứng nhận tham gia cuộc thi khởi nghiệp “H5T START UP 2024”.

-	Các đội thi đạt thành tích xuất sắc nhất sẽ được nhận giấy khen, tiền thưởng và những phần quà hấp dẫn khác.

  - CƠ CHẾ NHẬN GIẢI:

-	Là đội thi có tên trong danh sách đạt giải từ Ban Tổ Chức (Được công bố trên Fanpage CLB Sinh Viên 5 Tốt DTU và Đoàn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

-	Các thí sinh có tên trong danh sách nhận giải sẽ được nhận mail xác nhận từ BTC, nếu trong 3 ngày các thí sinh đó không phản hồi lại mail, hoặc không hoàn tất thủ tục nhận giải thì giải thưởng sẽ hết hiệu lực.

  - KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện dựa trên quỹ của CLB Sinh viên 5 tốt & Hỗ trợ từ Đoàn phường Hoà Thuận Tây.

- Kinh phí cần Đoàn phường hỗ trợ: 3.000.000 đồng

- ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đơn vị tổ chức:

- Đoàn Thanh niên phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Câu lạc bộ Sinh viên 5 Tốt - DTU.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi:“ H5T START UP 2024”. Đề nghị các Ban nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần vào thành công chung của Kế hoạch.

| Nơi nhận: - BTK Đoàn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.(b/c) - Hội sinh viên trường ĐH Duy Tân(b/c); - Thành viên CLB (t/h); Lưu : VT. | TM. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ CHỦ NHIỆM Phan Đức Tài |
| --- | --- |

Ý KIẾN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG HOÀ THUẬN TÂY